|  | Guía 2. Desarrollo Proyecto APT Asignatura Capstone TimeFlow · Yhoventino Albornoz · Avance al cierre del Sprint 7 (semana 14) |
| --- | --- |

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | TimeFlow es una aplicación web de registro y supervisión del trabajo remoto para un proyecto audiovisual independiente de canciones infantiles con animación 3D. Al cierre del Sprint 7 (semana 14 de 18) el equipo terminó las fases de Análisis y Diseño (Sprints 1-2), Desarrollo Backend (Sprints 3-5) y Desarrollo Frontend (Sprints 5-7). Quedan las fases de pruebas, despliegue y cierre (Sprints 8-9). Actividades realizadas - Levantamiento de requerimientos y seis reuniones semanales con el cliente registradas en actas, que incorporaron cinco requerimientos nuevos (RF-29 a RF-33): áreas de trabajo, gestión de colaboradores, pausas con motivo, notas de voz y exportación a CSV. - Documento de Visión y Mapa de Actores; planilla de 34 requerimientos (30 implementados y 4 en Product Backlog) y 6 restricciones. - Product Backlog organizado en 9 épicas y 40 historias de usuario con criterios de aceptación (37 desarrolladas y 3 en Product Backlog), Impact Mapping y User Story Mapping. - Prototipo en Figma del reloj de fichaje y del árbol de nodos, validado con el cliente (Acta N.º 2). - Arquitectura de tres capas: interfaz en React 18 con Vite servida por Nginx, API REST en Node.js 20 con Express y base de datos MongoDB (Atlas), orquestadas con Docker Compose. - API REST para fichaje (entrada, labores, pausas y salida), colaboradores, catálogo de labores, revisión y aprobación de labores, evidencias y resúmenes de horas. - Interfaz con reloj de fichaje en tiempo real, lienzo de nodos conectados con subtareas, capturas y notas de voz, panel de supervisión con monitor de colaboradores activos, gráficos de horas, carta Gantt, revisión de labores, bitácora y exportación a CSV. Estado de los objetivos específicos - OE1 (reloj de fichaje): cumplido. Se ajustó respecto de la Guía 1.5: el calendario mensual se reemplazó por un reloj de fichaje con marca automática y pausas con motivo. - OE2 (horas por fecha y conteo semanal): cumplido en parte. Los resúmenes semanales y mensuales funcionan, pero la revisión técnica del Sprint 7 detectó que una jornada que cruza la medianoche se asigna completa al día de entrada y que la fecha se calcula en hora UTC. Se corrige en el Sprint 8. - OE3 (listado configurable): cumplido en parte. El administrador ya configura el catálogo de labores y sus áreas, pero el reloj de fichaje todavía no lo consulta: toma las labores del árbol de nodos o de texto libre. Se corrige en el Sprint 8. - OE4 (árbol de expansión): cumplido en la interfaz. Las subtareas tienen horas, capturas y notas de voz, pero se guardan en el navegador de cada usuario y no en la base de datos, por lo que el administrador no las ve desde su equipo. Se migran a la API en el Sprint 8. - OE5 (interfaz de nodos): cumplido. El cliente aprobó la visualización sin observaciones bloqueantes (Acta N.º 5). - OE6 (reportería): cumplido. Incluye gráficos de horas diarias, semanales y mensuales, carta Gantt, reporte por colaborador y período, y exportación a CSV. El informe PDF queda en el Product Backlog. - OE7 (seguridad): no cumplido. El inicio de sesión con código o correo y PIN, el bloqueo de cuentas inactivas y la vista según rol funcionan, pero el sistema todavía no cuenta con seguridad en el servidor: la API no exige autenticación, el control por rol existe solo en la interfaz y los PIN se guardan sin cifrar. Se implementará en el Sprint 8. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se ajustan el objetivo general y los objetivos específicos según lo validado con el cliente en las reuniones semanales. Objetivo general (ajustado) Diseñar e implementar una plataforma web escalable que resuelva la necesidad de supervisión del trabajo remoto en el proyecto audiovisual del cliente. La plataforma permite al colaborador registrar su jornada, sus pausas y sus labores por área de trabajo desde un catálogo configurable, y documentar sus tareas y las investigaciones que se desprenden de ellas, con evidencias, en un árbol de nodos conectados. Al administrador le entrega un módulo de supervisión con la aprobación de lo reportado, gráficos de horas diarias, semanales y mensuales, y la exportación de los registros a CSV. Objetivos específicos (ajustados) OE1. Implementar un reloj de fichaje que registre automáticamente la fecha y la hora de entrada, las pausas con su motivo y la salida de cada jornada, incluidas las jornadas que cruzan la medianoche. OE2. Contabilizar las horas trabajadas por fecha y generar resúmenes semanales y mensuales automáticos. OE3. Permitir el registro diario de tareas desde un listado predefinido que el administrador pueda configurar, asociando cada tarea a un área de trabajo. OE4. Modelar una estructura de árbol de expansión que permita a cada tarea derivar en subtareas con sus propias horas, evidencias y experiencia asociada. OE5. Diseñar la interfaz como un árbol de nodos conectados, donde cada nodo se expande para mostrar el detalle de la tarea y la etapa siguiente. OE6. Habilitar un módulo de reportería que entregue reportes consolidados de horas y tareas realizadas, con gráficos y exportación a CSV, para el análisis de productividad. OE7. Proteger el acceso a la información mediante autenticación y control de acceso por rol aplicados en el servidor. Ajustes respecto de la Guía 1.5 - El registro de la jornada propia del administrador pasa al Product Backlog. En esta versión registra su jornada el colaborador (Acta N.º 6). - El informe gráfico en formato PDF pasa al Product Backlog. En esta versión los gráficos se consultan en el sistema y los registros se exportan a CSV (Acta N.º 6). - OE1: el calendario mensual con botones de ingreso y salida se reemplaza por un reloj de fichaje con marca automática de fecha y hora y pausas con motivo. El calendario queda en el Product Backlog (Actas N.º 4 y N.º 6). - OE3 incorpora las áreas de trabajo solicitadas en el Acta N.º 2 (RF-29). - Se agrega el OE7, que hace explícito lo que exigía la actividad "Autenticación y Seguridad" del plan, porque la revisión técnica del Sprint 7 mostró que la seguridad del servidor aún no está implementada. |
| Metodología | Se mantiene Scrum con sprints de dos semanas, las cuatro fases definidas y las reuniones semanales con el cliente registradas en actas. Se hacen dos ajustes: - Revisión técnica al cierre de cada sprint. Además de la revisión con el cliente, cada historia marcada como "Terminada" se contrasta con sus criterios de aceptación en el código del servidor y no solo en la interfaz. Este ajuste se adoptó tras la revisión del Sprint 7, que encontró historias que cumplían en pantalla pero no guardaban sus datos en el servidor. - Historias de corrección en el Product Backlog. Los defectos encontrados se registran como historias de corrección con prioridad Imprescindible y se planifican antes de las pruebas y el despliegue. |
| Evidencias de avance | Las evidencias muestran el recorrido completo, desde el levantamiento hasta el producto en construcción, y la trazabilidad entre lo que pidió el cliente y lo que se construyó: - Actas de reuniones semanales (N.º 1 a 6): registran los asistentes, los temas tratados, los requerimientos nuevos y los acuerdos de cada reunión. Muestran cómo se gestionaron los cambios de alcance. - Documento de Visión y Mapa de Actores: problema, alcance, criterios de éxito verificables, riesgos y matriz de poder e interés. - Planilla de requerimientos: 34 requerimientos con su origen (reunión inicial, Guía 1.5 o acta) y su estado, más las restricciones del cliente. - Épicas e Historias de Usuario: 9 épicas y 40 historias con criterios de aceptación, prioridad MoSCoW, sprint y responsable, matriz de trazabilidad y Definición de Terminado. - Impact Mapping y User Story Mapping: relacionan cada funcionalidad con el objetivo del cliente y ordenan las entregas. - Plan de trabajo y carta Gantt actualizados: estado de avance y ajustes de cada actividad (sección 2 de este informe). - Código fuente y aplicación en ejecución: interfaz, API y archivo de Docker Compose, junto con capturas de las vistas principales. Resguardo de la calidad - Priorización con el método MoSCoW y criterios de aceptación verificables para cada historia. - Definición de Terminado común, que incluye el caso límite de una jornada que cruza la medianoche. - Matriz de trazabilidad entre cada requerimiento y las historias que lo cubren. - Validación de cada incremento con el cliente en la reunión semanal, con acuerdos firmados en acta. - Entorno reproducible con Docker Compose y credenciales iniciales en variables de entorno, fuera del código. - Revisión técnica del código al cierre del Sprint 7, que detectó cuatro defectos (persistencia del árbol, cálculo de jornadas nocturnas, conexión del catálogo y seguridad). Quedaron registrados como ajustes en lugar de darse por terminados. [Adjuntar: actas, Documento de Visión, planilla de requerimientos, Épicas e HU, Impact/Story Mapping, plan de trabajo y capturas de la aplicación] |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Plan de trabajo con estado de avance y ajustes al cierre del Sprint 7 (semana 14 de 18).

| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis de proyectos informáticos | Elicitación de Requerimientos | Google Meet, documentación, notas | 1 semana (S1, sem. 1) | Andre Muños | Facilitador: cliente disponible. Dificultad: cambios de requerimientos. | Completado | Se agregaron RF-29 a RF-33 desde las actas N.º 2 a 6. |
| Diseñar soluciones abarcando todo el ciclo de vida | Diseño de Arquitectura y Modelo de Datos | Draw.io, MongoDB Compass | 1 semana (S1, sem. 2) | Andre Muños | Facilitador: herramientas gratuitas. Dificultad: complejidad del árbol de expansión. | Ajustada | Falta modelar en la base de datos los proyectos y nodos del árbol, que hoy se guardan en el navegador. Se hace en el Sprint 8. |
| Diseñar y generar soluciones que permitan resolver requerimientos de información | Diseño de Interfaz de Usuario | Figma (versión gratuita) | 2 semanas (S2, sem. 3-4) | Yhoventino Albornoz | Facilitador: Figma gratuito. Dificultad: visualización del árbol de nodos. | Completado | Se ajustó el prototipo para elegir área y labor al iniciar la jornada (Acta N.º 2). |
| Programación de Software | Configuración del Entorno Backend | Node.js, Express, MongoDB, Docker, Git, GitHub | 3 días (S3, sem. 5) | Andre Muños | Facilitador: tecnologías maduras. Dificultad: configuración de contenedores. | Completado | Sin ajustes. |
| Diseñar y generar soluciones que permitan resolver requerimientos de información | Implementación de Base de Datos | MongoDB, Mongoose, MongoDB Atlas, Compass | 1 semana (S3, sem. 5-6) | Andre Muños | Facilitador: Atlas en nivel gratuito. Dificultad: documentos anidados. | Ajustada | Se agregaron áreas (RF-29), pausas (RF-31) y una colección de mensajes. Faltan las colecciones del árbol de nodos (Sprint 8). |
| Programación de Software | Implementación de APIs REST | Node.js/Express, Postman | 2 semanas (S3-4, sem. 6-7) | Yhoventino Albornoz | Facilitador: librerías npm. Dificultad: validación de datos y errores. | Ajustada | Se agregaron endpoints de mensajería. El endpoint de evidencias existe, pero la interfaz aún no lo usa; se integra en el Sprint 8. |
| Programación de Software | Autenticación y Seguridad | Express, Mongoose, variables de entorno | 5 días (S4, sem. 8) | Yhoventino Albornoz | Facilitador: documentación disponible. Dificultad: implementación segura. | Con retraso | Funcionan el inicio de sesión, el bloqueo de cuentas inactivas y la vista por rol. Falta la seguridad del servidor (token, PIN cifrado y autorización por rol), reprogramada para el Sprint 8, semana 15. |
| Programación de Software | Configuración del Entorno Frontend | React, Vite, Nginx, npm | 3 días (S5, sem. 9) | Yhoventino Albornoz | Facilitador: Vite. Dificultad: integración con el backend. | Completado | Sin ajustes. |
| Programación de Software | Desarrollo del Reloj de Fichaje | React, JavaScript, React Hooks | 1,5 semanas (S5, sem. 9-10) | Yhoventino Albornoz | Facilitador: componentes reutilizables. Dificultad: manejo de estados y tiempos. | Ajustada | Se agregaron las pausas con motivo (RF-31). Falta que el reloj consulte el catálogo de labores (Sprint 8). |
| Programación de Software | Desarrollo del Árbol de Expansión de Tareas | React, SVG, MediaRecorder API | 2 semanas (S6, sem. 11-12) | Yhoventino Albornoz | Facilitador: APIs nativas del navegador. Dificultad: conexión de nodos y estado. | Ajustada | Se agregaron notas de voz (RF-32). Validado por el cliente (Acta N.º 5). Falta guardar nodos y evidencias en la base de datos (Sprint 8). |
| Diseñar y generar soluciones que permitan resolver requerimientos de información | Desarrollo del Módulo de Reportería | React, SVG, CSV | 1,5 semanas (S7, sem. 13-14) | Yhoventino Albornoz | Facilitador: gráficos propios. Dificultad: agregación de datos. | Ajustada | Se agregó la exportación a CSV (RF-33); el PDF pasó al Product Backlog. Falta corregir el cálculo de jornadas nocturnas (Sprint 8). |
| Programación de Software | Diseño Responsivo e Interfaz Intuitiva | CSS, diseño responsivo | 1 semana (S7, sem. 14) | Yhoventino Albornoz | Facilitador: CSS nativo. Dificultad: compatibilidad entre navegadores. | En curso | Puntos de quiebre para tablet y móvil implementados; falta probar en dispositivos reales. |
| Programación de Software | Correcciones de la revisión técnica (nueva) | Node.js, React, MongoDB | 1 semana (S8, sem. 15) | Andre Muños / Yhoventino Albornoz | Actividad agregada por la revisión técnica del Sprint 7. | No iniciado | Nueva: persistencia del árbol (Andre), cálculo de jornadas nocturnas (Andre) y conexión del catálogo al reloj (Yhoventino). |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Pruebas Unitarias | Jest, React Testing Library, Supertest | 1 semana (S8, sem. 15) | Alberto Asenjo | Facilitador: herramientas integradas. Dificultad: casos límite. | No iniciado | Se priorizan las pruebas de las correcciones: jornada que cruza la medianoche, pausas y autorización por rol. |
| Programación de Software | Despliegue | Docker, Docker Compose, MongoDB Atlas | 3 días (S8, sem. 15) | Andre Muños | Facilitador: contenedores reproducibles. Dificultad: servidor de producción. | En curso | Contenedores y base de datos en Atlas listos. El despliegue público se mueve a la semana 16, una vez implementada la seguridad. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Pruebas de Integración | Postman, Insomnia | 5 días (S8, sem. 16) | Alberto Asenjo | Facilitador: herramientas REST. Dificultad: datos de prueba realistas. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Diseñar soluciones abarcando todo el ciclo de vida | Documentación Técnica | Markdown, GitHub Wiki | 5 días (S8, sem. 16) | Andre Muños | Facilitador: plantillas. Dificultad: mantenerla actualizada. | No iniciado | Se parte del README existente. |
| Evaluar y gestionar proyectos en el área de especialización | Pruebas de Usuario y Validación | Google Forms, Google Meet | 1 semana (S9, sem. 17) | Alberto Asenjo | Dificultad: disponibilidad limitada del cliente. | No iniciado | Se incluirá al colaborador remoto en la prueba. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Corrección de Defectos | GitHub Issues, VS Code, Git | 5 días (S9, sem. 17) | Andre Muños | Facilitador: issues en GitHub. Dificultad: priorización. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Diseñar soluciones abarcando todo el ciclo de vida | Manuales de Usuario | Google Docs, Loom, Canva | 3 días (S9, sem. 18) | Andre Muños | Facilitador: herramientas gratuitas. Dificultad: claridad para usuario no técnico. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Evaluar y gestionar proyectos en el área de especialización | Capacitación del Usuario Final | Google Meet, sistema funcional | 2 días (S9, sem. 18) | Andre Muños | Facilitador: cliente disponible. | No iniciado | Sin ajustes. |

Estados: Completado · En curso · Con retraso · No iniciado · Ajustada (completada con cambios o con trabajo pendiente reprogramado).

3. Ajustes a partir del monitoreo

Observaciones del plan de trabajo: factores que facilitaron u obstaculizaron su ejecución, cómo se abordan los obstáculos y ajustes realizados.

| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo | Factores que facilitaron - Cliente disponible para reuniones semanales, lo que permitió validar cada incremento y resolver dudas a tiempo. - Tecnologías maduras, gratuitas y bien documentadas (React, Express, MongoDB Atlas en nivel gratuito y Docker). - Prototipo temprano en Figma, que redujo el riesgo de la visualización por nodos antes de construirla. - APIs nativas del navegador (SVG y MediaRecorder), que permitieron construir los gráficos y las notas de voz sin dependencias externas. - Responsables definidos por actividad dentro del equipo. Factores que dificultaron y acciones tomadas - Cambio de proyecto al inicio: el cliente canceló el inventario de cocina y alimentos. Se rehizo el levantamiento y cada requerimiento se documentó con su origen. - Requerimientos nuevos durante el desarrollo (RF-29 a RF-33): se registraron en actas, se priorizaron con MoSCoW y se acordó con el cliente dejar en el Product Backlog el informe PDF, el calendario mensual y la jornada del administrador (Acta N.º 6). - Jornadas nocturnas: la revisión técnica detectó que la fecha se calcula en hora UTC y que la jornada no se reparte entre los dos días. Acción: calcular las fechas en la zona horaria America/Santiago, repartir los minutos de cada bloque entre las fechas que abarca y probarlo como caso crítico. - Persistencia del árbol de nodos: las ramas y evidencias quedaron guardadas en el navegador. Acción: crear las colecciones de proyectos y nodos en MongoDB, conectar el lienzo a la API y ajustar el tamaño máximo de carga para capturas y notas de voz. - Catálogo desconectado del reloj de fichaje: acción: que el reloj liste las labores del catálogo y que el texto libre quede solo como observación. - Seguridad pendiente: el sistema todavía no cuenta con seguridad en el servidor. Acción: autenticación con token (JWT), PIN cifrado con bcrypt, verificación de rol en las rutas del administrador, eliminar el PIN de las respuestas de la API y restringir el origen permitido (CORS). - Carga del Sprint 8: las correcciones se suman a las pruebas y al despliegue. Acción: correcciones y pruebas unitarias en paralelo en la semana 15, y despliegue en la semana 16. |
| --- | --- |
| Actividades ajustadas o eliminadas | No se eliminaron actividades del plan. Los ajustes son los siguientes: - Autenticación y Seguridad: se reprograma de la semana 8 a la semana 15 y se amplía su alcance (token, PIN cifrado y autorización por rol en el servidor). - Nueva actividad, "Correcciones de la revisión técnica" (semana 15): persistencia del árbol de nodos, cálculo de jornadas nocturnas y conexión del catálogo al reloj. - Implementación de Base de Datos y APIs REST: se agregan las colecciones y los endpoints del árbol de nodos. También se agregó una mensajería interna que no tenía requerimiento formal; se validará con el cliente en la próxima reunión. - Desarrollo del Módulo de Reportería: se incorporó la exportación a CSV y el informe PDF pasó al Product Backlog, de acuerdo con el cliente (Acta N.º 6). - Pruebas Unitarias: se priorizan los casos de las correcciones (medianoche, pausas y autorización). - Despliegue: el despliegue público pasa a la semana 16, para no publicar el sistema sin seguridad. |
| Actividades que no has iniciado o están retrasadas | - Con retraso: Autenticación y Seguridad. Estaba planificada para la semana 8. El equipo priorizó las funcionalidades que el cliente debía validar en cada reunión (reloj, árbol y reportería) y subestimó el trabajo de seguridad. Estrategia: Yhoventino Albornoz la desarrolla en la primera semana del Sprint 8. El criterio de término es que toda ruta del administrador rechace las peticiones sin un token válido de administrador. - En curso: Diseño Responsivo. Faltan las pruebas en dispositivos reales, que se harán junto con las pruebas de integración. - En curso: Despliegue. Los contenedores y la base de datos están listos; falta publicar en un servidor accesible para el cliente, en la semana 16. - No iniciadas según el plan: pruebas unitarias y de integración, documentación técnica, pruebas de usuario, corrección de defectos, manuales y capacitación. Corresponden a los Sprints 8 y 9, por lo que no están atrasadas. Para no afectar el cierre, si el Sprint 8 no alcanza, la documentación técnica se limita al README actualizado y a la guía de la API, y se prioriza la seguridad, las correcciones y el despliegue, que son requisitos de los criterios de éxito 2, 3 y 6. |