## Plan de Trabajo
Plan de Trabajo Proyecto APT - ClockWork
Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones
Análisis de proyectos informáticos | Elicitación de Requerimientos | Reuniones con el cliente para recopilar y documentar todos los requisitos funcionales y no funcionales del sistema ClockWork. | Google Meet, Documentación, Notas | 1 semana | Matias López | Facilitador: Cliente disponible. Dificultad: Cambios de requerimientos.
Diseñar soluciones abarcando todo el ciclo de vida | Diseño de Arquitectura y BD | Definición de la arquitectura web de tres capas (Frontend, Backend, BD), diseño de diagrama E-R, y especificación de modelos de datos normalizados. | Draw.io, Lucidchart, SQL Designer | 1 semana | Andre Muños | Facilitador: Herramientas gratuitas disponibles. Dificultad: Complejidad del árbol de expansión.
Diseñar y generar soluciones que permitan resolver requerimientos de información | Diseño de Interfaz de Usuario | Creación de mockups y wireframes del temporizador web, árbol de expansión de tareas, y módulo de reportería usando Figma. | Figma, Procreate, Adobe XD | 1 semana | Andres Albornoz | Facilitador: Figma versión gratuita. Dificultad: Visualización del árbol de nodos.
Programación de Software | Configuración del Entorno Backend | Instalación y configuración de Node.js, Express, PostgreSQL, y herramientas de desarrollo (VS Code, Git). Creación del repositorio en GitHub. | Node.js, Express, PostgreSQL, Git, GitHub | 3 días | Andre Muños | Facilitador: Tecnologías maduras y bien documentadas. Dificultad: Configuración inicial.
Programación de Software | Implementación de APIs REST | Desarrollo de endpoints REST para registro de horas, gestión de tareas, autenticación con JWT, y generación de reportes. | Node.js/Express, JWT, Postman | 2 semanas | Andres Albornoz | Facilitador: Librerías npm disponibles. Dificultad: Validación de datos y manejo de errores.
Diseñar y generar soluciones que permitan resolver requerimientos de información | Implementación de Base de Datos | Creación de tablas normalizadas (usuarios, tareas, registros de horas, períodos), índices, constraints, y scripts de inserción de datos de prueba. | PostgreSQL, pgAdmin, SQL Scripts | 1 semana | Andre Muños | Facilitador: PostgreSQL gratuito. Dificultad: Normalización y relaciones complejas.
Programación de Software | Autenticación y Seguridad | Implementación de autenticación con JWT, encriptación de contraseñas, validación de permisos, y protección contra vulnerabilidades comunes. | JWT, bcryptjs, CORS, Helmet.js | 5 días | Andres Albornoz | Facilitador: Librerías especializadas. Dificultad: Implementación segura.
Programación de Software | Configuración del Entorno Frontend | Instalación de React, herramientas de build (Webpack, Babel), librerías de UI (Bootstrap, Tailwind), y configuración de conexión con backend. | React, Node.js, npm, Webpack | 3 días | Andres Albornoz | Facilitador: Create-React-App simplifica la configuración. Dificultad: Integración con backend.
Programación de Software | Desarrollo del Temporizador Web | Implementación del componente temporizador con botones de inicio/pausa/stop, visualización en tiempo real de horas, y integración con la API backend. | React, JavaScript, React Hooks | 1.5 semanas | Andres Albornoz | Facilitador: Componentes reutilizables en React. Dificultad: Manejo de estados y tiempos.
Programación de Software | Desarrollo del Árbol de Expansión de Tareas | Creación de componentes recursivos para visualizar el árbol de nodos expandible, permitiendo crear tareas y subtareas de forma jerárquica. | React, D3.js, React Tree Component | 2 semanas | Andres Albornoz | Facilitador: Librerías de árboles disponibles. Dificultad: Recursividad y actualizaciones de estado.
Diseñar y generar soluciones que permitan resolver requerimientos de información | Desarrollo del Módulo de Reportería | Implementación de vistas de reportes diarios, semanales y mensuales con gráficos, tablas, y opciones de descarga en PDF/Excel. | React, Chart.js, react-pdf, xlsx | 1.5 semanas | Andres Albornoz | Facilitador: Librerías de gráficos maduras. Dificultad: Agregación de datos complejos.
Programación de Software | Diseño Responsivo e Interfaz Intuitiva | Desarrollo de la interfaz CSS responsiva, adaptación a diferentes dispositivos, y mejoras de usabilidad basadas en principios de UX. | CSS, Tailwind, Bootstrap, Responsive Design | 1 semana | Andres Albornoz | Facilitador: Frameworks CSS disponibles. Dificultad: Compatibilidad entre navegadores.
Gestión de Proyectos Informáticos | Pruebas Unitarias | Desarrollo de test cases para componentes React y funciones backend usando Jest y React Testing Library. | Jest, React Testing Library, Mockito | 1 semana | Alberto Asenjo | Facilitador: Herramientas de testing integradas. Dificultad: Cobertura de casos edge.
Gestión de Proyectos Informáticos | Pruebas de Integración | Verificación de la integración entre frontend y backend, pruebas de flujo completo de usuario, y validación de APIs. | Postman, Insomnia, API Testing | 5 días | Alberto Asenjo | Facilitador: Herramientas REST testing. Dificultad: Datos de prueba realistas.
Evaluación y gestión de proyectos en el área de especialización | Pruebas de Usuario y Validación | Sesiones de prueba con el cliente, recolección de feedback, identificación de defectos, y validación que el sistema cumple requisitos. | Google Forms, Zoom, Registro de Feedback | 1 semana | Alberto Asenjo | Dificultad: Disponibilidad limitada del cliente para pruebas.
Gestión de Proyectos Informáticos | Corrección de Defectos | Identificación, priorización y corrección de bugs encontrados en testing y validación con el cliente. | GitHub Issues, VS Code, Git | 5 días | Matias López | Facilitador: Sistema de issues en GitHub. Dificultad: Priorización de defectos.
Diseñar soluciones abarcando todo el ciclo de vida | Documentación Técnica | Redacción de especificación técnica, diagramas de arquitectura, guías de API, y documentación de código para mantenimiento futuro. | Markdown, GitHub Wiki, Swagger | 5 días | Matias López | Facilitador: Plantillas disponibles. Dificultad: Mantener actualización simultánea.
Diseñar soluciones abarcando todo el ciclo de vida | Manuales de Usuario | Creación de guías paso a paso y videos tutoriales para el usuario final sobre cómo usar el temporizador, registro de tareas y reportería. | Google Docs, Loom, Canva | 3 días | Matias López | Facilitador: Herramientas gratuitas. Dificultad: Claridad para usuario no técnico.
Evaluación y gestión de proyectos en el área de especialización | Capacitación del Usuario Final | Sesión de capacitación en vivo con el cliente sobre uso completo de ClockWork, resolución de dudas, y entrega del sistema. | Zoom, Documentación, Sistema Funcional | 2 días | Matias López | Facilitador: Cliente disponible. Resultado: Cliente capacitado para usar sistema.